# Утвержден

# на заседании Коррдинационного совета

# по организации отдыха, оздоровления

# и занятости детей и молодежи

протокол № 1 от 19.01.2017

# П л а н

# мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2017 году

| # Мероприятия | # Сроки проведения | # Ответственные исполнители | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно - правовое обеспечение |  |  |  |  |

| Мероприятия | ## Сроки | Исполнитель | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Разработка нормативных правовых актов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Большеболдинского муниципального района | ## Январь-февраль ежегодно | Управление образования Финансовое управление |  | Нормативно-правовые акты по организации и проведению оздоровительной кампании |
| 1.2. Заключение договоров с заинтересованными организациями по обеспечению отдыха, оздоровления детей и молодежи | ## Январь – апрель ежегодно | Управление образования Заинтересованные службы и ведомства. |  | Заключены договора с организациями и учреждениями |
| 1.3. Заключение договоров по организации общественных работ и временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | ## Период оздоровительной кампании ежегодно | ГКУ Центр занятости населения |  | Заключено не менее 90 договоров с несовершеннолетними гражданами |
| 1.4. Подготовка пакета документов для организации летних лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха | Апрель-май ежегодно | Управление образования ТО Управления Роспотребнадзора |  | Нормативное и финансовое обеспечение работы лагерей с дневным пребыванием детей |

2.  Работа с руководящими и педагогическими кадрами

| Мероприятия | Сроки проведения | # Исполнитель | # Источники финансирования | # Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Совещание по организации и проведению оздоровительной кампании в Большеболдинском районе | По плану Координационного совета ежегодно | # Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Большеболдинского района |  | # Ознакомление организаторов оздоровительной кампании с условиями оздоровления и отдыха детей и молодежи |
| 2.2. Совещание по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в летний период | Апрель ежегодно | Управление образования ТО Управления Роспотребнадзора ОГПН по Большеболдинскому району МО МВД России «Большеболдинский» Управление социальной защиты ГКУ Центр занятости населения |  | Своевременное освещение вопросов организации отдыха и оздоровления |
| 2.3. Семинары для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | ### По плану Координационного совета ежегодно | Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Большеболдинского района Рабочая группа |  | # Избежание проблемных моментов в организации оздоровительной кампании |
| 2.4. Организация школы старших вожатых | Апрель ежегодно | Управление образования. |  | Повышение уровня вожатского мастерства |
| 3. Организационно-методическое, техническое обеспечение |  |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки проведения | # Исполнитель | # Источники финансирования | # Ожидаемый результат |
| 3.1. Участие в областных обучающих семинарах, совещаниях для специалистов, осуществляющих организацию оздоровительной кампании | по плану Министерства образования Нижегородской области ежегодно | # Управление образования Управление социальной защиты | # Местный бюджет | # Повышение квалификации специалистов-организаторов оздоровительной кампании |
| 3.2. Прохождение курсов повышения квалификации для организаторов детского отдыха | по плану Министерства образования Нижегородской области ежегодно | # Управление образования | # Местный бюджет | # Повышение квалификации организаторов летней оздоровительной кампании |
| 3.3. Комплектование лагерей с дневным пребыванием детей , лагерей труда и отдыха) на базе образовательных учреждений кадрами и подготовка их для работы в условиях лагерей, площадок и других форм отдыха детей и молодежи | Период оздоровительной кампании ежегодно | Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Большеболдинского района, руководители учреждений |  | Обеспечение оздоровительных учреждений квалифицированными кадрами |
| 3.4. Размещение информации о ходе оздоровительной кампании в районной газете «Болдинский вестник» | Период оздоровительной кампании ежегодно | Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Большеболдинского района, руководители учреждений и ведомств |  | Информирование населения о ходе оздоровительной кампании в местной печати |
| 3.5. Размещение на сайте управления образования методических рекомендаций в помощь организаторам оздоровительной кампании, размещение информации о ходе оздоровительной кампании на сайте Администрации Большеболдинского муниципального района | Период оздоровительной кампании ежегодно | Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Большеболдинского района Управление образования |  | Методическая помощь организаторам оздоровительной кампании Информирование о ходе оздоровительной кампании в сети Интернет |
| 3.6. Организация работы методических служб для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | период осенних, зимних, летних каникул ежегодно | Управление образования Управление социальной защиты населения |  | Создание выставки методической литературы |
| 3.7. Формирование банка данных по всем аспектам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | Период оздоровительной кампании ежегодно | Управление образования Управление культуры, туризма и спорта Управление социальной защиты населения ГКУ Центр занятости населения |  | Использование опыта прошедших лет для улучшения качества отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. |
| 3.8. Организация ДОЛ с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций района | Период осенних, зимних, летних каникул ежегодно | Управление образования Управление социальной защиты населения ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ» ТО Управления Роспотребнадзора | Местный бюджет Областной бюджет | Поддержка малозатратных форм отдыха и оздоровления детей |
| 3.9. Разработка комплекса культурно-массовых, спортивных мероприятий | Период оздоровительной кампании ежегодно | Управление образования Управление культуры, туризма и спорта Управление социальной защиты |  | План культурно-массовых, спортивных мероприятий |
| 3.10. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей, находящихся под опекой, в приемных семьях | Период оздоровительной кампании ежегодно | Управление образования Управление социальной защиты ГКУ Центр занятости населения Управление культуры, туризма и спорта | Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации различными формами организованного отдыха. Улучшение качества отдыха опекаемых и воспитывающихся в приемных семьях детей. |
| 3.11. Организация спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми-инвалидами | Период оздоровительной кампании ежегодно | Управление социальной защиты | Местный бюджет | Разработка плана мероприятий с детьми инвалидами |
| 3.13. Организация лагерей труда и отдыха на базе образовательных учреждений района | Период летних каникул ежегодно | Управление образования Сельские администрации ГКУ Центр занятости населения | Местный бюджет Областной бюджет | Создание 4 лагерей труда и отдыха на базе средних общеобразовательных школ |
| 3.14. Организация трудовых бригад, пришкольных трудовых объединений | Период летних каникул ежегодно | Управление образования Сельские администрации ГКУ Центр занятости населения | Местный бюджет Областной бюджет | Создание не менее 10 трудовых бригад при сельских администрациях района, не менее 30 пришкольных трудовых объединений |
| 3.15. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | В течение года | ГКУ Центр занятости населения | Местный бюджет Федеральный бюджет Средства работодателей | Временное трудоустройство не менее 50 несовершеннолетних |
| 3.16. Организация общественных работ | В течение года | ГКУ Центр занятости населения | Местный бюджет Федеральный бюджет Средства работодателей | Привлечение к общественным работам несовершеннолетних граждан |
| 3.17. В рамках ярмарки вакансий доведение информации по организации общественных работ и временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Второй квартал ежегодно | ГКУ Центр занятости населения | Федеральный бюджет | Проведение ярмарки вакансий |
| 3.18. Организация доставки детей в загородные лагеря, санаторно-оздоровительные центры (лагеря), санатории за пределами района, области и обратно | Период оздоровительной кампании ежегодно | Управление образования Управление социальной защиты населения | Областной бюджет Средства родителей | Отправка не менее 30 групп детей в учреждения отдыха и оздоровления за пределы Большеболдинского района и Нижегородской области |
| 3.19. Организация прогулочных, мобильных групп на базе образовательных организаций | Каникулярный период ежегодно | Управление образования |  | Организация не менее 20 прогулочных групп на базе УДОД |
| 3.20. Организация спортивных площадок | Период оздоровительной кампании ежегодно | Управление образования Управление культуры, туризма и спорта Сельские администрации |  | Работа спортивных площадок в каждом населенном пункте Большеболдинского района |
| 3.21. Организация однодневных, двух-трехдневных походов, туристских слетов, экскурсий | Период оздоровительной кампании ежегодно | Управление образования Управление культуры, туризма и спорта Управление социальной защиты Образовательные организации | Местный бюджет | Вовлечение детей в позитивный отдых, развивающий кругозор и познавательную деятельность |
| 3.22. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях, санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), находящихся в Нижегородской области и за ее пределами | Период оздоровительной кампании ежегодно | Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Большеболдинского района Управление образования Управление социальной защиты | Областной бюджет Местный бюджет | Организация отдыха и оздоровления 20% от общего количества детей |
| 3.23. Организация работы с родителями по организации отдыха и оздоровления (прием заявлений, отправка детей к месту отдыха и обратно) | Период оздоровительной кампании ежегодно | Управление образования Управление социальной защиты населения | Областной бюджет Средства родителей | Оформление более 200 путевок в учреждения отдыха и оздоровления |
| 3.24. Организация муниципального конкурсного отбора по направлению детей в ФГБОУ «МДЦ Артек» | Ежегодно по разнарядке министерства образования Нижегородской области | Управление образования | Областной бюджет | Поощрение детей за высокие достижения в учебе, в области искусства, творчества, спорта, социально-значимой деятельности. |
| 4. Массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1. Районный смотр-конкурс «Лучшая подростковая бригада» | Период летних каникул ежегодно | Районный Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Сельские администрации | Местный бюджет | Стимулирование деятельности трудовых подростковых бригад |
| 4.2. Районный смотр-конкурс учреждений, организовавших лагеря различных типов, прогулочные группы, оздоровительные площадки, туристские слеты, походы. | Период оздоровительной кампании ежегодно | Районный Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Сельские администрации Образовательные организации | Местный бюджет | Стимулирование деятельности учреждений по организации и проведению оздоровительной кампании |
| 4.3. Районный конкурс методических разработок по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Большеболдинского района (программы, социальные и творческие проекты, сценарии, конкурсы, игровые программы и др.) | Период оздоровительной кампании ежегодно | Районный Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | Местный бюджет | Стимулирование деятельности педагогических работников по организации и проведению оздоровительной кампании |
| 4.4. Работа кружков и секций | Период осенних, зимних, весенних каникул ежегодно | Управление образования Управление культуры, туризма и спорта Учреждения дополнительного образования детей |  | Занятость 90% детей и молодежи в работе кружков и секций |
| 5. Аналитическая работа |  |  |  |  |
| 5.1.Составление предварительной и итоговой информации, анализ деятельности летней оздоровительной кампании | Май, сентябрь ежегодно | Управление образования Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  | Мониторинг ОК в министерство образования Нижегородской области |
| 5.2. Составление актов приемки лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха | Май ежегодно | Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  | Акт приемки 11 лагерей с дневным пребыванием детей, 4 лагерей труда и отдыха |
| 5.3. Составление актов проверок лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха | Период работы лагерей с дневным пребыванием ежегодно | Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  | Акты проверок 11 лагерей с дневным пребыванием детей, 4 лагерей труда и отдыха |
| 5.4.Проведение мониторинга и формирование информационно-аналитического банка по всем аспектам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. | Сентябрь, декабрь ежегодно | Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  | Мониторинг ОК в министерство образования Нижегородской области |