УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

05.11.2014		                                                                                            № 219

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на территории Большеболдинского муниципального района в 2014-2015 учебном году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. №1400 (в ред.от 05.08.2014г.), приказом Министерства образования Нижегородской области от 22.10.2014г. №2355 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на территории Нижегородской области в 2014-2015 учебном году», и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории Большеболдинского муниципального района в 2014-2015 учебном году

- п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на территории Нижегородской области в 2014-2015 учебном году.

2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций Большеболдинского муниципального района:

-руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования настоящим приказом;

-разработать соответствующие планы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена в срок до 10 ноября 2014 года.

3.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Управления образования Н.И.Дворникову.

Начальник Управления образования                                                  Н.И. Шорин

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования Администрации

Большеболдинского муниципального района

от 05.11.2014г. №219

План мероприятий

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на территории Большеболдинского муниципального района

в 2014-2015 учебном году.

| № Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ЕГЭ: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление кандидатур в состав: - руководителей ППЭ по обязательным предметам и по предметам по выбору; - организаторов ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору; - предметной комиссии; - членов ГЭК | до 06 ноября 2014 до 23 марта 2015, до 23 мая 2015 до 01 марта 2015 до 20 ноября 2014 |  | Руководители ОО, УО |  |
| 1.2 | Определение: - мест регистрации на сдачу ГИА (ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору) - места расположения резервного ППЭ | до 31декабря 2014 до 6 ноября2014 |  | УО УО |  |
| 1.3 | Обеспечение: - доставки в соответствии с графиком выдачи экзаменационных материалов в ППЭ, РЦОИ | не позднее, чем за 3 дня до начала экзаменов |  | УО |  |
| 1.4 | Письма руководителям общеобразовательных организаций : -о сборе информации для формировании РИС в 2015 году; -о направлении педагогических работников для работы в ППЭ во время проведения ГИА | ноябрь 2014 в день экзамена |  | УО. |  |
| 1.5 | Направление документов для прохождения аккредитации общественных наблюдателей на всех этапах проведения ГИА | не позднее, чем за 2 недели до даты экзамена |  | ОО, УО |  |
| 2. 2. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее - РИС). Сбор информации муниципальной части: | октябрь 2014- июнь 2015 |  | ОО, УО |  |
| 2.1.1 | - база данных общеобразовательных организаций; | до 15 января 2015 |  | ОО, УО |  |
| 2.1.2 | - база данных выпускников ОО текущего года; -база данных выпускников прошлых лет | до 15 января 2015 не позднее, чем за 2 недели до начала соответствующего экзамена |  | УО, ОО |  |
| 2.1.3 | - база данных членов предметных комиссий | до 1 марта 2015 |  | УО |  |
| 2.1.4 | - база данных ППЭ по обязательным предметам (количество и места размещения ППЭ, их оснащение); - база данных ППЭ по предметам по выбору (количество и места размещения ППЭ); - база данных резервных ППЭ | до 15 января 2015 до 15 января 2015 |  | УО,ОО УО, ОО |  |
| 2.1.5 | - база данных руководителей ППЭ по обязательным предметам, по предметам по выбору; - база данных руководителей резервных ППЭ | до 15 января 2015 до 15 января 2015 |  | УО УО |  |
| 2.1.6 | Сведения о работниках ППЭ | до 20 марта 2015 |  | УО,ОО |  |
| 2.2 | Участие в сборе информации для организационно-технологического обеспечения | весь период |  | УО |  |
| 2.2.1 | Письмо с приложениями (формы запроса информации) руководителям образовательных организаций "О сборе информации" | Согласно письму МОНО |  | УО, ОО |  |
| 2.2.2 | - база данных учителей, выпускающих 11 классы | до 31 декабря 2014 |  | ОО |  |
| 2.2.3 | - база данных членов ГЭК | до 25 декабря 2014 |  | УО |  |
| 2.2.4 | - сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ: в досрочный период в основной период | до 10 марта 2015 до 01 апреля 2015 |  | УО, ОО |  |
| 2.2.5 | - сбор информации об участниках ЕГЭ в резервные дни | не позднее, чем за 2 дня до экзамена |  | УО,ОО |  |
| 2.2.6 | - база данных операторов РБД/РИС (уровень образовательной организации) | до 1 ноября 2014 |  | УО,ОО |  |
| 2.3 | Рассылка результатов ГИА в общеобразовательные организации в - досрочный период - основной период | согласно срокам получения результатов |  | УО |  |
| 2.4 | Прием и передача апелляций по процедуре проведения ЕГЭ | в течение 2-х рабочих дней с момента подачи |  | ОО, УО |  |
| 2.5 | Прием и передача апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в течении 4-х рабочих дней с момента подачи |  | УО,ОО |  |
| 3. | Проведение организационных мероприятий: |  |  |  |  |
| 3.1 | Письмо в общеобразовательные организации «О формировании муниципальной части РБД/РИС» | Согласно письму МОНО |  | УО, ОО |  |
| 3.2 | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций в 2014-2015 уч. году | Ноябрь2014- май 2015 |  | УО |  |
| 3.3 | Проверка готовности ППЭ | до 20 марта 2015 |  | Члены ГЭК, УО |  |
| 3.4 | Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ - в досрочный период - в основной период | до 15 марта 2015 до 12 мая 2015 |  | УО, ОО |  |
| 3.5 | Получение экзаменационных материалов из РЦОИ | в соответствии с графиком РЦОИ |  | УО |  |
| 3.6 | Проведение ГИА | в соответствии с расписанием ГИА |  | УО |  |
| 3.7 | Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА: этап подготовки – контроль за исполнением федеральных и региональных нормативных документов, формированием муниципальной части региональной информационной системы, своевременностью информирования выпускников и их родителей, размещения информации на официальных сайтах; этап проведения – изучение деятельности общеобразовательных организаций (ОО) по вопросу подготовки и проведения ГИА, контрольные выезды в ОО | период подготовки и проведения ГИА всех этапах сдачи экзаменов |  | УО |  |
| 3.8 | Взаимодействие с общественными наблюдателями: - информирование общественности - изучение памяток для общественных наблюдателей - привлечение общественных наблюдателей - проведение консультаций | Весь период до экзамена за 2 недели до экзамен |  | УО, ОО |  |
| 3.9 | Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11 классов | 20 ноября 2014 03 декабря 2014 |  | ОО, УО |  |
| 3.10 | Организация повторной сдачи (пересдачи) итогового сочинения | февраль 2015 май 2015 |  | УО, ОО |  |
| 3.11 | Организация повторной сдачи (пересдачи) общеобразовательных предметов |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по анализу контрольных измерительных материалов (КИМ): |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы с демоверсиями в районе. Замечания и предложения | период подготовки к ГИА |  | ИДК УО |  |
| 5. | Мероприятия по межведомственному взаимодействию при организации и проведении ЕГЭ |  |  |  |  |
| 5.1 | Взаимодействие с Региональной информационной системой | весь период |  | УО |  |
| 5.2 | Согласование со службами внутренних дел, здравоохранения, связи, противопожарной безопасности, энергообеспечения по взаимодействию в рамках организации и подготовки к ЕГЭ (при необходимости) | период подготовки к ГИА |  | УО |  |
| 5.3 | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с Большеболдинским районным отделом ГИБДД) | до 01апреля 2015 |  | УО,ОО |  |
| 5.4 | Взаимодействие с представительством ОАО Ростелеком по вопросу установки систем видеонаблюдения в ППЭ | ноябрь 2014-июнь2015 |  | УО |  |
| 6. | Мероприятия по мониторингу ЕГЭ: |  |  |  |  |
| 6.1 | Сбор информации о количестве выпускников образовательных организаций и предметах по выбору в форме и по материалам ГИА | поэтапно до 1 марта 2015 |  | УО,ОО |  |
| 6.2 | Организация и проведение мониторинга ГИА в районе | Период проведения ГИА |  | УО, ИДК |  |
| 7. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ: |  |  |  |  |
| 7.1 | Участие в обучении: |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Членов предметных комиссий (НИРО), учителей-предметников | по расписанию курсовой подготовки НИРО |  |  | ИДК. |
| 7.1.2 | Лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ: - ответственных за ЕГЭ в районе, членов ГЭК; - ответственных за ГИА в районе; руководителей ППЭ и организаторов в аудиториях (информирование специалистов и участников ГИА об уточненных нормах, определяющих порядок обработки и проверки экзаменационных работ участников ГИА); членов ГЭК (технологическое сопровождение ЕГЭ в ППЭ); - операторов муниципальной части РБД/РИС | до 20 апреля до 29 апреля до 1 марта |  |  | УО |
| 7.2 | Организация обучения: |  |  |  |  |
| 7.2.1 | - организаторов в аудиториях (алгоритм действий); - организаторов вне аудиториях (алгоритм действий) | май |  |  | УО |
| 7.2.2 | - участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | период подготовки к ГИА |  |  | ИДК Руководители образовательных организаций |
| 7.3 | Консультации для учителей-предметников | в течение учебного года |  |  | ИДК |
| 7.4 | Участие специалистов управления образования администрации Большеболдинского муниципального района в совещаниях, консультациях по организации и проведению ГИА | в соответствии с планом РЦОИ |  |  | УО |
| 7.5 | Обучение общественных наблюдателей | до проведения экзамена |  |  | УО Руководители образовательных организаций |
| 8. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ: |  |  |  |  |
| 8.1 | Размещение на официальных сайтах общеобразовательных организаций и сайте управлении образования администрации Большеболдинского муниципального района информации о ГИА | в течение года |  |  | УО Руководители образовательных организаций |
| 8.2 | Организация работы "горячих" телефонных и Интернет-линий | период подготовки к ГИА |  |  | УО Руководители образовательных организаций |
| 8.3 | Взаимодействие со средствами массовой информации | в течение года |  |  | УО Руководители образовательных организаций |
| 8.4 | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ЕГЭ, о мерах ответственности за нарушения порядка) | период подготовки к ГИА |  |  | Руководители ОО, ИДК |
| 8.5 | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА (в том числе общественных наблюдателей), инструкций по подготовке и проведению ГИА | период подготовки к ГИА |  |  | УО Руководители образовательных организаций |
| 8.6 | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и их родителей | весь период |  |  | Руководители образовательных организаций |
| 8.7 | Информирование участников ГИА 2015 года, их родителей об организации и проведении экзаменов через систему классных часов, родительских собраний | период подготовки к ГИА |  |  | УО Руководители образовательных организаций |
| 9. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению: |  |  |  |  |
| 9.1 | Организационно-финансовое обеспечение работ, связанных с подготовкой и проведением ГИА | в течение года |  |  | УО |
| 9.2 | Техническое оснащение ППЭ | до 1 мая |  |  | УО |
| 9.3 | Установка и настройка «Станций прослушивания устных ответов по иностранному языку» в связи с введением устной части по иностранным языкам | 2 декада апреля 2015 |  |  | УО |
| 10. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности: |  |  |  |  |
| 10.1 | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА |  | период проведения ГИА |  | УО |
| 10.2 | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, их передачи |  | период подготовки, проведения ГИА |  | УО |
| 10.3 | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ |  | период подготовки, проведения ГИА |  | УО |
| 11. | Мероприятия по анализу и разработке предложений: |  |  |  |  |
| 11.1 | Подготовка и представление: справок, аналитической информации о проведении ГИА, статистических результатов ГИА | до 15 августа |  |  | УО,ИДК |
| 11.2 | Проведение совещаний с руководителями, заместителями руководителей по итогам проведения ГИА в Большеболдинском муниципальном районе в 2015 году | сентябрь-октябрь |  |  | УО |