УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

31.08.2017                                                                                            № 206-о/д

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального района в 2018 году»

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 02.08.2017г. №1770 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2018 году»», и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории Большеболдинского муниципального района в 2018 году

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального района в 2018 году»».

2.Руководителям образовательных учреждений:

-руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;

-разработать и утвердить школьные планы мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году в срок до 1 октября 2017 года.

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования  Родионову Е.М.

Начальник Управления образования                                               Н.И.Шорин

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района

от 31.08.2017 № 206-о/д

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального района

Нижегородской области" в 2018 году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: - предварительные итоги экзаменов - окончательные итоги экзаменов | июнь 2017 года октябрь 2017 года | Управление образования, информационно-диагностический кабинет (далее – ИДК),ОУ | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2.Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года: - районная педагогическая конференция; - районные методические объединения учителей-предметников; -совещание с руководителями общеобразовательных учреждений | 29 августа 2017 года 25,26 августа 2017 года октябрь 2017 года | Управление образования, ИДК | Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2017 году |
| 2. | Подготовка и размещение на сайте управления образования информационных материалов с результатами ГИА-11 и ГИА-9 | до 15 октября 2017 года | Управление образования, ИДК | Аналитические результаты ГИА 2017 года |
| II. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления администрации Большеболдинского муниципального района "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального района Нижегородской области в 2018 году" | январь - февраль 2018 года | Управление образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.2. | Подготовка приказов Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района: |  | Управление образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.3. | об информационном обеспечении ГИА-11 и ГИА-9 | декабрь 2017 года |  |  |
| 1.4. | о проведении ГИА-9 в 2018 году | февраль 2018 года |  |  |
| 1.5. | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок | ноябрь 2017 года январь 2018 года апрель 2018 года |  |  |
| 1.6. | о проведении единого государственного экзамена в 2018 году | март 2018 года |  |  |
| 1.7. | о подготовке специалистов, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена | март 2018 года |  |  |
| 2. | Размещение на сайте управления образования нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по мере необходимости | Управление образования | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| I11.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Большеболдинского муниципального района |
| 1.1. | Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Большеболдинского муниципального района, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной подкомиссий) - дооборудование ППЭ - обновление электронных подписей членов ГЭК (основание: Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №160-З) | декабрь 2017 года | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА |
| 1V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация и проведение обучения: |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА: -членов ГЭК -руководителей ППЭ -организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ | декабрь 2017 года -март 2018 года | Управление образования, ОУ | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2017года – май 2018 года | Управление образования, ИДК, ОУ | Показатели результатов ЕГЭ |
| 1.3. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | октябрь 2017 года -апрель 2018 года | Управление образования, ОУ | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.4. | общественных наблюдателей | октябрь 2017 года -апрель 2018 года | Управление образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.5. | членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету | март-май 2018 года | Управление образования, ИДК | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ |
| V.Организационное сопровождение |
| 1. | ГИА-9 |
| 1.1. | Подготовка информации о муниципальном координаторе ГИА-9 и муниципальном операторе по созданию базы данных ГИА-9 2018 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой | октябрь 2017 года | Управление образования | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2018 году. Организованное проведение ГИА-9 |
| 1.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа выпускников общеобразовательных учреждений текущего учебного года | до 1 декабря 2017 года | Управление образования |  |
| 1.3. | Формирование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2018 году | январь 2018 года | Управление образования |  |
| 1.4. | Подготовка предложений по персональному составу: - членов ГЭК; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - членов территориальных подкомиссий | январь 2018 года февраль 2018 года май 2018 года | Управление образования, ИДК |  |
| 1.5. | Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-9 в 2018 году. Подготовка муниципальной базы данных, содержащих: - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755): а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения; б) форма ГИА-9, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи; в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; г) место сдачи ГИА-9; - сведения о расписании проведения ГИА-9, устанавливаемом министерством образования Нижегородской области; - сведения о ППЭ; - сведения о руководителях ППЭ; - об организаторах в ППЭ; - технических специалистах ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - об уполномоченных представителях ГЭК; - о персональном составе членов территориальных экзаменационных, предметных, конфликтных подкомиссий; - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии; - результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; - сведения о результатах ГИА-9; | до 15 января 2018 года до 1 марта 2018 года январь-май 2018 года февраль 2018 года февраль-май 2018 года апрель-июль 2018 года | Управление образования, ОУ |  |
| 1.6. | Организация получения пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 | в соответствии с графиком, утвержденным МОНО | Управление образования |  |
| 1.7. | Подготовка и передача в ГБОУ ДОВ ЦМКО результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся | в соответствии со сроками, установленными МОНО | Управление образования |  |
| 1.8. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК) |  |
| 1.9. | Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9, при необходимости отправка результатов рассмотрения апелляций в конфликтную комиссию | в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК | ТКПК |  |
| 1.10. | Получение результатов экзаменов ГИА-9, их отправка в ОУ | после получения из МОНО | Управление образования |  |
| 1.11. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | август, сентябрь 2018 года | Управление образования |  |
| 2. | ГИА-11 |
| 2.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11: |
| 2.1.1. | обучающихся 11 классов ОУ | до 1 декабря 2017 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в региональную информационную систему | Управление образования, ОУ | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.1.2. | выпускников прошлых лет |  |  |  |
| 2.1.3. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |
| 2.2. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: |
| 2.2.1. | база данных ОУ | октябрь-ноябрь 2017 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в региональную информационную систему | Управление образования, ОУ | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году |
| 2.2.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |  |  |  |
| 2.2.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |  |  |  |
| 2.3. | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: |
| 2.3.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в управлении образовании | сентябрь-октябрь 2017 года | Управление образования, ОУ | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.3.2. | база данных операторов муниципальной части РИС |  |  |  |
| 2.3.3. | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2017 года |  |  |
| 2.3.4. | база данных руководителей ППЭ |  |  |  |
| 2.3.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2017 года – февраль 2018 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |  |  |
| 2.3.6. | база данных технических специалистов ППЭ |  |  |  |
| 2.3.7. | база данных членов ПК (экспертов) |  |  |  |
| 2.4. | Техническое дооснащение: |
| 2.4.1. | ППЭ | октябрь 2017 года - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11 | Управление образования, ОУ | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году. |
| 2.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 |
| 2.5.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОУ | октябрь 2017 года | Управление образования, ОУ | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году |
| 2.5.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2017 года |  |  |
| 2.5.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2018 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |  |  |
| 2.5.4. | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | декабрь 2017 года февраль 2018 года май 2018 года |  |  |
| 2.5.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2018 года |  |  |
| 2.6. | Взаимодействия с РЦОИ |
| 2.6.1. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ - в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки | до 01 декабря 2017 года до 1 февраля 2018 года до 12 сентября 2018 года | Управление образования, ОУ | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС |
| 2.6.2. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ - в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки | до 01 декабря 2017 года до 1 февраля 2018 года до 12 сентября 2018 года | Управление образования, ОУ |  |
| 2.6.3. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | Управление образования, ОУ |  |
| 2.6.4. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС | весь период экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ОУ |  |
| 2.6.5. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ по каждому учебному предмету: – выпускников текущего года – в ОУ – выпускников прошлых лет - в Управлении образования | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | Управление образования, ОУ |  |
| 2.6.6. | Прием и рассмотрение апелляций по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в день проведения экзамена согласно срокам получения результатов из ФЦТ | Управление образования, ППЭ, ОУ |  |
| 2.7. | Обеспечение межведомственного взаимодействия |
| 2.7.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Большеболдинского муниципального района "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Большеболдинского муниципального района в 2018 году" | весь период экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.7.2. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА с: - ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ» - МО МВД России «Большеболдинский» - ОАО «Ростелеком» | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА | Управление образования |  |
| 2.7.3. | Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу получения экзаменационных материалов | май-июнь 2018 года | Управление образования |  |
| 2.7.4. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ОУ |  |
| 2.8. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |
| 2.8.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ППЭ | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году. |
| 2.8.2. | - Проработка вопроса об оптимизации количества аудиторий с онлайн видеонаблюдением - Сохранение и обеспечение рабочего состояния - Заключение договоров с ОАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ - Обеспечение оффлайн видеонаблюдения в аудиториях для лиц с ОВЗ, в ППЭ на дому и резервных ППЭ. | октябрь 2017 года -февраль 2018 года | Управление образования, ППЭ | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году. |
| 2.8.3. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | Управление образования, ППЭ |  |
| 2.8.4. | Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | Управление образования, ППЭ |  |
| 2.8.5. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ППЭ |  |
| 2.9. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.9.1. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ППЭ, ОУ | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |
| 2.10. | Организация работы общественных наблюдателей |
| 2.10.1. | Информирование общественности, в том числе родительской, о привлечении в качестве общественных наблюдателей в экзаменационной кампании 2018 года | ноябрь 2017 года– апрель 2018 года | Управление образования, ОУ | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года. |
| 2.10.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель 2018 года | Управление образования, ОУ |  |
| 2.10.3. | Подготовка пакета документов в министерство образования Нижегородской области для аккредитации общественных наблюдателей | в период экзаменационной кампании 2018 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | Управление образования, ОУ |  |
| 2.11. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 |
| 2.11.1. | Совещание с руководителями ОУ и их заместителями по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году - нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году - организация деятельности ОУ по подготовке к государственной итоговой аттестации | октябрь 2017 года январь 2018 года март 2018 года | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.11.2. | Проведение экзаменов в ППЭ | в соответствии с единым расписанием, утвержденным МОН РФ | Управление образования, ОУ, ППЭ |  |
| 2.12. | Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА |
| 2.12.1. | Обеспечение взаимодействия управления образования и школьных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ОУ | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.12.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | Управление образования |  |
| VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте управления образования администрации Большеболдинского муниципального района |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте управления образования администрации Большеболдинского муниципального района по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 1.2. | Направление информационно-инструктивных писем в ОУ по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2018 года | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования |  |
| 1.3. | Размещение информации на официальных сайтах ОУ по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | ОУ |  |
| 2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | Направление информационно-инструктивного письма в ОУ об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА | декабрь 2017 года | Управление образования |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности: |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ОУ | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования, ОУ | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |  |  |  |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |
| VII.Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках: |
| 1.1. | Изучения деятельности ОУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года |