УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

03.02.2011                                                                                                     № 28

Об утверждении ФГОС НОО

В соответствии с планом реализации концепции национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённым Земским собранием от 28.09.2010г. №59

- п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий Большеболдинского Управления образования по внедрению федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в муниципальные образовательные учреждения Большеболдинского района на 2010-2011 учебный год (Приложение 1).

2. Рекомендовать администрации ОУ использование мероприятий в работе с педагогическими коллективами по подготовке учителей к работе в условиях ФГОС, созданию необходимой учебно-материальной базы.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования А.В.Лобанова.

Начальник Управления образования                                             Н.И. Шорин

|  | Утверждаю Начальник Управления образования администрации Большеболдинского района ____________________ Н.И.Шорин |
| --- | --- |

План

мероприятий Большеболдинского Управления образования по внедрению федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в муниципальные образовательные учреждения Большеболдинского района на 2010-2011 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования Совещание руководителей образовательных учреждений Содержание и технология введения ФГОС. Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Февраль 2011г. | Шорин Н.И. (нач.Упр.обр.) Стыраневская Р.А. (зав.ИДК УО) |
| 2 | Анализ результатов освоения учебных программ начального общего образования. Определение их соответствия требованиям госстандарта | Июнь-июль 2011г. | Стыраневская Р.А. Суханова В.Б. (рук.РМО) Сизова М.М. (зам.дир. по УВР) Руководители ОУ |
| 3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | Сентябрь 2010г. |  |
| 4 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы начального общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам | Сентябрь 2010г. Март 2011г. | Руководители ОУ |
| 5 | Комплектование школьных библиотек базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | Сентябрь 2010г. Август 2011г. | Шашкова В.М. (методист по учеб.книгоизданию) Руководители ОУ Заведующие школьными библиотеками |
| 6 | Совещание руководителей ОУ «О готовности школ к переходу к ФГОС нового поколения» | Июнь 2011г. | Шорин Н.И. |
| 7 | Курсовая подготовка учителей, внедряющих ФГОС НОО | В течение года | Стыраневская Р.А. |
| 1 | 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования Подготовка приказа, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО | Август, сентябрь 2011г. | Руководители ОУ |
| 2 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Июль 2011г. | Руководители ОУ |
| 3 | Изучение базисного учебного плана по переходу на ФГОС | Март 2011г. | Руководители ОУ |
| 4 | Моделирование учебного плана школы с учётом методических рекомендаций НИРО и социального запроса родителей обучающихся | Апрель-май 2011г. | Руководители ОУ |
| 5 | Семинар для руководителей ОУ и учителей начальных классов: «Технология разработки основной образовательной программы начального общего образования» | Февраль 2011г. | Стыраневская Р.А. Сизова М.М. Суханова В.Б. |
| 6 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования | Март-июнь 2011г. | Руководители ОУ Учителя начальных классов |
| 7 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учётом системы воспитательной работы школы. Приобретение программ внеурочной деятельности в НИРО | В течение года | ИДК Учителя нач.классов Организаторы воспитательной работы |
| 1 | 3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ | В течение года | Руководители ОУ ИДК |
| 2 | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС НОО, требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | В течение года | Руководители ОУ ИДК |
| 3 | Разработка рабочих программ изучения предметов базисного учебного плана учителями начальных классов с учётом формирования прочных универсальных учебных действий | Февраль-апрель 2011г. | Учителя нач.школы ИДК |
| 4 | Семинар-практикум для учителей начальных классов: «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования-особенности и специфика» | По особому графику в теч.уч.года | Суханова В.Б. Стыраневская Р.А. Сизова М.М. Богданова Л.А. (тьютер) |
| 5 | Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учёт их при моделировании образовательной программы школы | Февраль-март 2011г. | Руководители ОУ ИДК |
| 6 | Консультации, практикумы для учителей, создающих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы | Март-июнь 2011г. | Методисты ИДК Педагоги дополнительного образования Б-Болдинского ДДТ |
| 7 | Заседание районного методического объединения учителей начальных классов по теме «ФГОС НОО и здоровьесберегающие технологии» | Август 2011г. | Стыраневская Р.А. Суханова В.Б. |
| 8 | Заседание районного методического объединения учителей начальных классов «Организация внеурочной деятельности в начальной школе» | Апрель 2011г. | Стыраневская Р.А. Суханова В.Б. |
| 1 | 4. Информационное обеспечение перехода ОУ района на ФГОС НОО Родительские собрания с родителями будущих первоклассников «Нововведения в учебную и внеучебную деятельность в рамках реализации ФГОС НОО» | Май 2011г. | Руководители ОУ Учителя нач.классов |
| 2 | Оформление уголка для родителей «ФГОС НОО» | Сентябрь 2011г. | Руководители ОУ Учителя нач.классов |
| 3 | Информирование родителей обучающихся, общественности о подготовке к внедрению ФГОС через СМИ, информационные стенды, школьные сайты, сайт Управления образования | В течение года | Управление образования ИДК Руководители ОУ |